## Sheet1
项目执行阶段 | 总用时(人/天) | 计划用时(人/天) | 执行事项 | 执行内容 | 时间节点 | 负责人 | 提交对象 | 备注
项目筹备期 | 21 | 20 | 可行性分析 | 调研该项目是 否有适用空间 | 20个工作日,约在 20年11月底之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 1 | 项目审批 | 项目计划初步 计划公司审批 | 可行性分析结束后 一天之内 | 项目主管 | CEO
项目准备期 | 63 | 28 | 需求调研 | 产品经理与项 目主管调研老 师在实际授课 过程中遇到的 问题 | 20年12月中旬之间完成 | 项目主管 | CEO
|  | 7 | 需求分析 | 团队内部进行 需求分析 | 20年12月22日之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 7 | 需求评审 | 团队内部进行 需求评审,查看 需求是否合理 并能成功实现 | 20年12月底之前完成 | 项目主管 | CEO
项目执行期 | 940 | 40 | 原型设计 | 项目网页原型 设计 | 21年1月中旬之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 30 | UI设计 | 在原型的基础 上画图 | 21年1月底之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 270 | 后端开发 | 后端逻辑业务开 发 | 21年5月之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 180 | 前端开发 | 前端展示界面 开发 | 21年5月之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 80 | 大数据开发 | 数据指标及机 器学习开发 | 21年5月之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 20 | 运维环境部署 | 支撑项目运行 环境的搭建 | 21年5月之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 180 | 测试用例编写 | 基于原型进行 测试用例编写 | 21年5月之前完成
|  | 60 | 项目联调 | 开发人员进行 接口联调 | 21年5月中旬之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 60 | 项目测试 | 测试人员 | 21年5月底之前完成 | 项目主管 | CEO
|  | 20 | 项目上线试运 行(内测) | 由市场销售人 员要请教室学 生内测 | 随机 | 市场部 | CEO
项目结案期 |  |  | 小规模交付学 校使用 | 由市场销售人 员小规模交付 产品 | 随机 | 市场部 | CEO
|  |  | 项目维护 | 项目可能会产 生的bug进行 维护 | 随机 | 市场部/技术部 | CEO

## Sheet2
项目执行阶段 | 总用时(人/天) | 计划用时(人/天) | 执行事项 | 执行内容 | 时间节点 | 负责人 | 提交对象 | 备注